## Projektzeitplan
|  | Projekt Start: | 2025-02-03
|  | Projekt Ende: | 2025-03-21
|  | Projekt Name: | MacAPPLE
# | Aktivität | Verantwortlicher | Soll (in Stunden) | Ist (in Stunden) | Status
1 | VM vorbereiten | Jonathan Yildiz | 8 | 8 | Fertig
2 | Datenbank Analyse und Entwurf ER-Modell | Jonathan Yildiz | 8 | 6 | Fertig
3 | Tabellen erstellen | Vita Shelest | 7 | 7 | Fertig
4 | C# Navigation implementieren | Jonathan Yildiz | 8 | 7 | Fertig
5 | Erster Prototyp der Anwendung C#(Admin, User) | Jonathan Yildiz | 8 | 6 | Fertig
6 | Realistischer Kostenplan | Vita Shelest | 7 | 7 | Fertig
7 | Lastenheft | Vita Shelest | 7 | 6 | Fertig
8 | Mock-Ups der GUI | Vincent Meiler | 8 | 8 | Fertig
9 | USE-CASE-Diagramm | Vita Shelest | 5 | 5 | Fertig
10 | Lastenheft bearbeiten | Vita Shelest | 7 | 7 | Fertig
11 | Erster Prototyp der Datenbank | Vita Shelest | 7 | 8 | Fertig
12 | C# Logik ausprogrammieren (Login) | Jonathan Yildiz | 4 | 6 | Fertig
13 | C# Logik ausprogrammieren (Admin) | Jonathan Yildiz | 8 | 8 | Fertig
14 | C# Logik ausprogrammieren (User) | Jonathan Yildiz | 8 | 8 | Fertig
15 | Erster Prototyp der Anwendung WPF (User) | Vincent Meiler | 8 | 8 | Fertig
16 | Erster Prototyp der Anwendung WPF (Admin) | Vincent Meiler | 8 | 8 | Fertig
17 | Erste Prototyp der Anwendung WPF (Login) | Vincent Meiler | 8 | 8 | Fertig
18 | Erste Prototyp der Anwendung WPF (Prdukt & Menü) | Vincent Meiler | 8 | 7 | Fertig
19 | Erste Prototyp der Anwendung WPF (Warenkorb) | Vincent Meiler | 8 | 8 | Fertig
20 | Skript-Datei zum Datenbank anlegen | Vita Shelest | 8 | 8 | Fertig
21 | Zeitplan ertellen | Vita Shelest | 6 | 6 | Fertig
22 | 5 Relevante Testfälle | Vincent Meiler | 7 | 8 | Fertig
23 | Protokollieren von Testsdurchführung | Jonathan Yildiz | 8 | 8 | Fertig
24 | Marketingausarbeitung | Vita Shelest | 8 | 8 | Fertig
25 | Abschlussdokumentation (Alle) | Alle | 24 | 24 | Fertig
26 | Präsentationsvorbereitung (Alle) | Alle | 24 | 24 | Fertig
|  |  | Soll-Stunden | Ist-Stunden
|  |  | 225 | 222